## Offene Fragen Risiken
Thema | Frage | Prio | Answer | Requirement | This sheet will show and rank important and answered questions. Answered Questions will also be linked to the corresponding requirements | Legende | Themen
Drehbank Mechanik | Maximales Drehmoment an der Leitspindel? | Wichtig |  |  |  | Wichtig | Encoder
Netzteil | Unterbringung Netzteil? | Mittel |  |  |  | Mittel | HMI
Software | Maximaler delay zwischen Spindel und Leitspindel? | Wichtig |  |  |  | Niedrig/Answered | Motor
Encoder | Übersetzung für Encoder? | Wichtig |  |  |  |  | Drehbank Mechanik
Motor | Übersetztung für Motor? | Wichtig |  |  |  |  | Netzteil
Software

## Projekt Plan
Done | Monat | Mai |  |  |  | Jun | Jul | Aug |  | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb
| Semester | SS 21 | [5 empty] | WS 21/22
In work | Meilenstein | Fertiger Benchtop Prototyp | [5 empty] | Erste Schnitt Versuche | [5 empty] | Fertigstellung ELS
| Arbeitspackete | Systemanforderungen
Open
Systemarchitektur
Auswahl der Komponenten
Beschaffung Komponenten
Software architcture
Software developement
El. Mech. Aufbau Prototyp
Tests/Validierung Prototyp
Testweise Integration der Einzelkomponenten
Systemtests im Integrierten Zustand
Vollständige Systemintegration

## Anforderungen Encoder
Anforderungen Encoder
Anforderung | Sollwert | OPKON PRI50 R6
Maximale Drehzahl | 1800 1/min | 4000 1/min
Spannungsversorgung | 5-30V | 5-30V
Auflösung | 1024 ppt | 1024 ppt
Richtungserkennung | Ja | Ja
Optisch | Ja | Ja

## Anforderungen Microcontroller
Anforderungen uC
Anforderung | Sollwert | TI LaunchXL - F28849C | Raspberry Pie Pico
Echtzeitfähig
Hardwareschnittstelle
Communication Port
Kosten

## Anforderungen Moto
Anforderungen uC
Anforderung | Sollwert

## Prio Matrix
Komponente | Entwicklungs Zeit bedarf | Systemrelevanz | Entwicklungs Priorität
uC | 5 | 2 | 7
Encoder | 1 | 3 | 4
Motor und Endstufe | 3 | 5 | 8
PSU | 1 | 2 | 3
Raspberry PI + Touchscreen | 3 | 2 | 5
Entwicklungs Zeit bedarf: 1-5 (1= niedriger Zeit bedarf, 5=Hoher Zeitbedarf) Systemzentralität: 1-5 (1=nicht zentral, 5=sehr zentral)

## Systemkomponenten
Komponente | Benutz in Clough42's ELS | Alternative 1 | Alternative 2 | Anforderung | Komponente | Benutz in Clough42's ELS | Anforderung
uC | TI LaunchXL - F28849C | Raspberry Pi Pico |  |  | Encoder | Omron E6B2-CWZ6C 1024P/R 0.5M
Takt | 100MHz | 133MHz
IO-Ports | 16-PWM | 30 (16xPWM)
Flash | 256KB | 2048KB
RAM | 100KB | 256KB
Harware Com. | 2xUART,LIN, I2C, 2xSPI, 2xCAN | SPI, 2xI2C, 2xUART
ADC | 3x12bit | 4x12bit
Timer | 3x32bit | 64bit
Hardware Features | Encoder Reader, Floating Point | Floating Point
Dokumentation | ok | Detailed
Kosten | 30$ | 4
Komponente | Alternative 1 | Alternative 2 | Alternative 3 | Anforderung | Komponente | Anforderung
Motor | Schrittmotor | AC-Servo | DC-Servo |  | PSU
Drehzahl | Limitiert | Hoch | Hoch
Drehmoment | Limitiert | Hoch | Hoch
Software | Relatiev einfach und Performant | Com. Protokoll | Com. Protokoll
Preis Endstufe | Billig | Mittel | Teuer
Closed Loop | nicht Zwingend | Ja | Ja
Motor Kosten | Billig | Teuer | Teuer
Motor Größe | Mittel | Groß | Mittel

## Drehbank Parameteridentifikatin
Leitspindel Drehzahlen | [7 empty] | Übersetzungsverhältnisse
Steigung | Einheit | Übersetzung | 100 | 250 | 350 | 500 | 1700 | Steigung | W | Z1 | Z11 | Z2 | Z22 | L | Einheit | Übersetzung
0.4 | mm | 0.26667 | 26.6667 | 66.6667 | 93.3333 | 133.3333 | 453.3333 | 0.4 | 40 | - | 80 | 60 | 30 | 75 | mm | 0.26667
0.5 | mm | 0.33333 | 33.3333 | 83.3333 | 116.6667 | 166.6667 | 566.6667 | 0.5 | 40 | - | 80 | 60 | 40 | 80 | mm | 0.33333
0.7 | mm | 0.46667 | 46.6667 | 116.6667 | 163.3333 | 233.3333 | 793.3333 | 0.7 | 40 | - | 80 | 60 | 35 | 50 | mm | 0.46667
0.8 | mm | 0.53333 | 53.3333 | 133.3333 | 186.6667 | 266.6667 | 906.6667 | 0.8 | 40 | - | 80 | 60 | 40 | 50 | mm | 0.53333
1 | mm | 0.66667 | 66.6667 | 166.6667 | 233.3333 | 333.3333 | 1133.3333 | 1 | 40 | - | 80 | 40 | 50 | 75 | mm | 0.66667
1.25 | mm | 0.83333 | 83.3333 | 208.3333 | 291.6667 | 416.6667 | 1416.6667 | 1.25 | 40 | - | 80 | 40 | 50 | 60 | mm | 0.83333
1.5 | mm | 1 | 100 | 250 | 350 | 500 | 1700 | 1.5 | 40 | - | 80 | 60 | 75 | 50 | mm | 1
1.75 | mm | 1.1667 | 116.6667 | 291.6667 | 408.3333 | 583.3333 | 1983.3333 | 1.75 | 40 | - | 80 | 60 | 70 | 40 | mm | 1.1667
2 | mm | 1.3333 | 133.3333 | 333.3333 | 466.6667 | 666.6667 | 2266.6667 | 2 | 40 | - | 80 | 60 | 80 | 40 | mm | 1.3333
2.5 | mm | 1.6667 | 166.6667 | 416.6667 | 583.3333 | 833.3333 | 2833.3333 | 2.5 | 40 | - | 80 | 60 | 75 | 30 | mm | 1.6667
3 | mm | 2 | 200 | 500 | 700 | 1000 | 3400 | 3 | 40 | - | 80 | 60 | 75 | 25 | mm | 2
10 | TPI | 1.6923 | 169.2308 | 423.0769 | 592.3077 | 846.1538 | 2876.9231 | 10 | 40 | - | 80 | 20 | 55 | 65 | TPI | 1.6923
11 | TPI | 1.5385 | 153.8462 | 384.6154 | 538.4615 | 769.2308 | 2615.3846 | 11 | 40 | - | 80 | 20 | 50 | 65 | TPI | 1.5385
13 | TPI | 1.3 | 130 | 325 | 455 | 650 | 2210 | 13 | 40 | - | 80 | 40 | 65 | 50 | TPI | 1.3
19 | TPI | 0.88889 | 88.8889 | 222.2222 | 311.1111 | 444.4444 | 1511.1111 | 19 | 40 | - | 80 | 30 | 50 | 75 | TPI | 0.88889
20 | TPI | 0.84615 | 84.6154 | 211.5385 | 296.1538 | 423.0769 | 1438.4615 | 20 | 40 | - | 80 | 40 | 55 | 65 | TPI | 0.84615
22 | TPI | 0.76923 | 76.9231 | 192.3077 | 269.2308 | 384.6154 | 1307.6923 | 22 | 40 | - | 80 | 40 | 50 | 65 | TPI | 0.76923
40 | TPI | 0.42308 | 42.3077 | 105.7692 | 148.0769 | 211.5385 | 719.2308 | 40 | 40 | - | 50 | 80 | 55 | 65 | TPI | 0.42308
44 | TPI | 0.38462 | 38.4615 | 96.1538 | 134.6154 | 192.3077 | 653.8462 | 44 | 40 | - | 60 | 80 | 50 | 65 | TPI | 0.38462
0.09 | mm/REV | 0.058594 | 5.8594 | 14.6484 | 20.5078 | 29.2969 | 99.6094 | 0.09 | 40 | 80 | 30 | 80 | 25 | 80 | mm/REV | 0.058594
0.018 | mm/REV | 0.11719 | 11.7188 | 29.2969 | 41.0156 | 58.5938 | 199.2188 | 0.018 | 40 | 80 | 60 | 80 | 25 | 80 | mm/REV | 0.11719
Leistungsaufnahme Leitspindel (Werkzeug HSS Meißel)
Konfiguration |  |  | Stromaufnahme max [A] |  |  | Wirkleistung (U*I*cosΦ) [W]
Leerlauf (1700rpm) |  |  | 2.121 |  |  | 452.6214
Leerlauf (1700rpm, Vorschub eingekuppelt, kein Werkzeugeingriff) |  |  | 2.126 |  |  | 474.3106
Edelstahl (0.1mm Zustellung, manueller Vorschub) |  |  | 2.225 |  |  | 496.3975
Edelstahl (0.1mm Zustellung, automatischer Vorschub, 0.09mm/rev) |  |  | 2.242 |  |  | 500.1902
Edelstahl (0.1mm Zustellung, automatischer Vorschub, 0.18mm/rev) |  |  | 2.303 |  |  | 513.7993